| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PIFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| Publicación de convocatoria | División de Apoyo a la Investigación (DAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de informes Ag.-Dic. 05 a representantes PIFI | Alumnos y directores de proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicación de formatos instructivos y cronograma en página electrónica | DAI | 12 al 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de informes Ag.-Dic. 05 a DAI | Representantes PIFI | 9 al 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de productos de investigación | DAI | 16 al 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión Informativa con representantes del PIFI | DAI - representantes | 31/M |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión del COTEPIFI | DAI - COTEPIFI | 31/T |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformación de expedientes, entrega a representante PIFI y captura de datos en página web | Alumnos, directores de proyectos y representantes del PIFI | 23 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1a Entrega de expedientes a SIP | Representantes PIFI |  | 17 al 28 |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aceptación o rechazo de expedientes | DAI |  | 17 al 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2a Entrega de expedientes a SIP | Representantes PIFI |  |  | 1 al 6 |  |  |  |  |  |
| Evaluación | Comisión dictaminadora |  |  | 2 al 10 |  |  |  |  |  |
| Captura de dictámenes | DAI |  |  | 3 al 14 |  |  |  |  |  |
| Comunicación de dictámenes a COFAA y a las unidades académicas | DAI |  |  | 15 al 20 |  |  |  |  |  |
| Publicación de resultados | Representantes PIFI |  |  | 22 al 28 |  |  |  |  |  |
| Elaboración de nómina y tramitación ante la Sria. de Hacienda | COFAA |  |  | 15 al 24 |  |  |  |  |  |
| Envío de nómina y cheques a las unidades académicas | COFAA |  |  | 24 | 4 |  |  |  |  |
| Cobro de cheques | Becarios |  |  |  | 5 al 25 |  |  |  |  |
| Conformación de apelaciones | Alumnos y directores de proyectos |  |  | 20-24 |  |  |  |  |  |
| Entrega de apelaciones a representante PIFI | Alumnos y directores de proyectos |  |  | 27 al 31 |  |  |  |  |  |
| Entrega de apelaciones a DAI | Representantes PIFI |  |  |  | 3 al 7 |  |  |  |  |
| Revisión y aceptación o rechazo de apelaciones | DAI |  |  |  | 3 al 7 |  |  |  |  |
| Evaluación de apelaciones | Comisión dictaminadora |  |  |  | 17 al 21 |  |  |  |  |
| Captura de dictámenes | DAI |  |  |  | 18 al 25 |  |  |  |  |
| Comunicación de dictámenes a COFAA y a las unidades académicas | DAI |  |  |  | 26 al 28 |  |  |  |  |
| Incorporación a nomina de alumnos del periodo de apelación | COFAA |  |  |  |  | 2 al 9 |  |  |  |
| Publicación de resultados de las apelaciones | Representantes PIFI |  |  |  |  | 2 al 4 |  |  |  |
| Elaboración y entrega de informes a los representantes PIFI | Becarios y representantes del PIFI |  |  |  |  |  | 26 al 30 |  |  |
| Último pago | COFAA |  |  |  |  |  |  | 3 al 7 |  |
| Vacaciones |  |  |  |  |  |  |  | 10 al 28 |  |
| Entrega de informes Feb-Jun 05 a DAI | Representantes PIFI |  |  |  |  |  |  | 31 | 4 |
| Evaluación de informes y captura de productos de investigación | DAI |  |  |  |  |  |  |  | 7 al 11 |