## Hoja1
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PIFI ENERO-JUNIO 2007
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 2006 | 2007
|  | DIC. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
Entrega de informes Ag.-Dic. 06 a representantes PIFI | Alumnos y directores de proyectos | 2006 DIC.: 4 al 9
Publicación de convocatoria en internet y en papel | División de Apoyo a la Investigación (DAI) | 2006 DIC.: 19; 2007 ENERO: 8 al 19
Publicación de formatos instructivos y cronograma en página electrónica | DAI | 2006 DIC.: 19
Entrega de informes Ag.-Dic. 05 a DAI | Representantes PIFI | 2007 ENERO: 8 al 12
Captura de productos de investigación | DAI | 2007 ENERO: 8 al 31
Reunión del COTEPIFI | DAI - COTEPIFI | 2007 ENERO: 25
Reunión Informativa con representantes del PIFI | DAI - representantes | 2007 ENERO: 26
Conformación de expedientes, entrega a representante PIFI y captura de formatos PIFI 01 y 02 en página web | Alumnos, directores de proyectos y representantes del PIFI | 2007 ENERO: 25; 2007 FEBRERO: 16
1a Entrega de expedientes a SIP | Representantes PIFI | 2007 FEBRERO: 19 al; 2007 MARZO: 2
1er Dictámen y notificación a representante PIFI | Comisión dictaminadora | 2007 FEBRERO: 19 al; 2007 MARZO: 2
1a Captura de dictámenes | DAI | 2007 FEBRERO: 19 al; 2007 MARZO: 5
Comunicación de dictámenes y entrega de expedientes a los estudiantes que no cumplieron requisitos para su corrección. | Representantes PIFI | 2007 FEBRERO: 19 al; 2007 MARZO: 2
Corrección y entrega de expedientes a los representantes del PIFI | Alumnos y directores de proyectos | 2007 FEBRERO: 20 al; 2007 MARZO: 5
2a Entrega de expedientes a SIP | Representantes PIFI | 2007 MARZO: 6 al 12
2° Dictámen y notificación a representantes PIFI | Comisión dictaminadora | 2007 MARZO: 6 al 12
2a Captura de dictámenes | DAI | 2007 MARZO: 6 al 13
Comunicación de dictámenes a COFAA y a las unidades académicas | DAI | 2007 MARZO: 14 al 16
Publicación de resultados | Representantes PIFI | 2007 MARZO: 15 al 19
Elaboración de nómina y tramitación ante la Sria. De Hacienda | COFAA | 2007 MARZO: 19 al 31
Envío de nómina y cheques a las unidades académicas | COFAA - Pagadores de cada unidad académica | 2007 ABRIL: 9 al 13
Vacaciones de semana santa |  | 2007 ABRIL: 2 al 6
Cobro de cheques | Becarios | 2007 ABRIL: 16 al 20
Elaboración y entrega de informes a los representantes PIFI | Becarios, directores y representantes del PIFI | 2007 JUNIO: 25 al 29
Último pago | COFAA | 2007 JULIO: 2 al 6
Vacaciones |  | 2007 JULIO: 10 al 28
Entrega de informes del 1er periodo del 2007 a la SIP | Representantes PIFI | 2007 JULIO: 30 al; 2007 AGOSTO: 3